## Instrucciones
VÉRTICE · Ingeniería, Arquitectura y Proyectos
CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIO Y RENTADO
Captura
Celdas amarillas con texto azul = datos que capturas. Texto negro = fórmulas: no escribas encima. La fila de ejemplo muestra el formato esperado; sustitúyela por tus datos.
Para qué sirve:
Inventario de equipo propio y rentado, reporte diario de uso con horómetro, costo horario del equipo propio, conciliación de rentas contra la factura del arrendador y programa de mantenimiento por horómetro.
Cómo se llena:
1. «Inventario»: una fila por equipo con clave única. Para rentados captura proveedor, tarifa, unidad y mínimo (los del Anexo A del contrato de arrendamiento).
2. «Uso diario»: una fila por equipo por día con horómetro inicial y final, firmada por el operador y tu representante (cláusula RENTA del contrato de arrendamiento). Anota horas inactivas y su causa: las horas por falla del equipo rentado no se pagan.
3. «Costo horario propio»: método de costo horario (depreciación, inversión, seguros, mantenimiento, combustible, lubricantes, llantas y operación). El resultado alimenta el inventario y tus APU en VERTICE-CALCULO.
4. «Control de rentas»: captura el periodo y lo que te facturó el arrendador; el libro calcula lo que debes pagar con el mínimo pactado y marca si la factura no cuadra.
5. «Mantenimiento»: intervalos por horómetro; el estatus avisa cuándo programar el servicio.

## Inventario
VÉRTICE · Ingeniería, Arquitectura y Proyectos
INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Obra:
Contrato:
Clave | Equipo | Tipo | Marca | Modelo | Serie | Proveedor (si es rentado) | Tarifa (sin IVA) | Unidad de tarifa | Mínimo por día (h o jornadas) | Costo horario propio | Ingreso a obra | Salida de obra | Horómetro actual | Estatus
EQ-01 | Revolvedora de 1 saco | Propio | [5 empty] | hora |  | 36.0729 | 2026-10-19 |  | 0 | En obra
EQ-02 | Vibrador de chicote a gasolina | Propio | [5 empty] | hora |  | 25.8208 | 2026-10-19 |  | 0 | En obra
EQ-03 |  | Rentado |  |  |  | Arrendador |  | hora | 8 |  | 2026-10-19 |  | 1264 | En obra

## Uso diario
VÉRTICE · Ingeniería, Arquitectura y Proyectos
REPORTE DIARIO DE USO DE EQUIPO
Obra:
Contrato:
Fecha | Clave | Equipo | Tipo | Horómetro inicial | Horómetro final | Horas trabajadas | Horas inactivas | Causa de inactividad | Combustible (L) | Rendimiento (L/h) | Frente / concepto | Operador | Firma de conformidad
2026-10-19 | EQ-03 | 0 | Rentado | 1250 | 1258.5 | 8.5 | 0 |  | 72 | 8.4706 | Excavación de cepas eje A
2026-10-19 | EQ-04 | Clave no existe |  |  |  | 8 | 0 |  | 4 | 0.5 | Compactación de relleno
2026-10-20 | EQ-03 | 0 | Rentado | 1258.5 | 1264 | 5.5 | 2.5 | Falla hidráulica (equipo rentado) | 48 | 8.7273 | Excavación de cepas eje B
2026-10-20 | EQ-01 | Revolvedora de 1 saco | Propio |  |  | 8 | 0 |  | 6 | 0.75 | Colado de firmes
Note on G6: Horómetro final − inicial. Si el equipo no tiene horómetro se toman 8 h por día reportado; corrige la fórmula si trabajó menos.

## Costo horario propio
VÉRTICE · Ingeniería, Arquitectura y Proyectos
COSTO HORARIO DE EQUIPO PROPIO
Obra:
Contrato:
Clave del equipo (igual al inventario) | EQ-01 | EQ-02
Equipo | Revolvedora 1 saco | Vibrador gasolina
Valor de adquisición Va (sin IVA) | 38000 | 14500
Valor de llantas Pn (si tiene) | 0 | 0
Valor de rescate (% de Va) | 15% | 10%
Vida económica Ve (horas) | 6000 | 3000
Horas trabajadas por año Hea | 1200 | 1000
Tasa de interés anual i | 14% | 14%
Prima anual de seguros s | 3% | 3%
Coeficiente de mantenimiento Ko (× depreciación) | 0.8 | 0.9
Consumo de combustible (L/h) | 0.9 | 0.6
Precio del combustible ($/L sin IVA) | 22.5 | 22.5
Lubricantes (% del costo de combustible) | 15% | 20%
Vida de llantas (horas) | 2000 | 2000
Salario real del operador por turno (con FSR) | 0 | 0
Horas efectivas por turno | 8 | 8
Valor de rescate Vr | 5700 | 1450
Depreciación D = (Va − Vr) / Ve | 5.3833 | 4.35
Inversión Im = (Va + Vr) / (2·Hea) · i | 2.5492 | 1.1165
Seguros Sm = (Va + Vr) / (2·Hea) · s | 0.54625 | 0.23925
Mantenimiento Mn = Ko · D | 4.3067 | 3.915
Combustible y lubricantes | 23.2875 | 16.2
Llantas + operación | 0 | 0
COSTO HORARIO DIRECTO | 36.0729 | 25.8208
Método de costo horario (cargos fijos, consumos y operación), el mismo que usan los análisis de precios unitarios. Si el equipo se usa en APU de VERTICE-CALCULO, captura este costo como Insumo tipo «Equipo».

## Control de rentas
VÉRTICE · Ingeniería, Arquitectura y Proyectos
CONCILIACIÓN DE RENTAS DE EQUIPO
Obra:
Contrato:
Clave | Equipo | Proveedor | Periodo del | Periodo al | Unidad de tarifa | Días con uso | Horas trabajadas | Cantidad mínima del periodo | Cantidad a pagar | Tarifa | Fletes | IMPORTE CORRECTO | Facturado por el proveedor | Diferencia / revisión
EQ-03 | 0 | Arrendador | 2026-10-19 | 2026-11-01 | hora | 2 | 14 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
Las horas por falla del equipo rentado van en «Horas inactivas» y no se suman a las horas trabajadas, por lo que no se pagan (cláusula de MANTENIMIENTO del contrato de arrendamiento). Los «Días con uso» cuentan días con horas trabajadas mayores a cero. Para tarifas semanales o mensuales ajusta la cantidad a pagar con la factura.

## Mantenimiento
VÉRTICE · Ingeniería, Arquitectura y Proyectos
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO POR HORÓMETRO
Obra:
Contrato:
Clave | Equipo | Servicio | Intervalo (horas) | Horómetro del último servicio | Próximo servicio (horómetro) | Horómetro actual | Horas restantes | Estatus
EQ-03 | 0 | Cambio de aceite de motor y filtros | 250 | 1100 | 1350 | 1264 | 86 | OK
EQ-03 | 0 | Engrase general | 50 | 1250 | 1300 | 1264 | 36 | OK
EQ-01 | Revolvedora de 1 saco | Revisión de banda y tambor | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | Sin lectura