## Instrucciones
VÉRTICE · Ingeniería, Arquitectura y Proyectos
CONTROL DE OBRA
Captura
Celdas amarillas con texto azul = datos que capturas. Texto negro = fórmulas: no escribas encima. La fila de ejemplo muestra el formato esperado; sustitúyela por tus datos.
Para qué sirve:
Lleva el avance físico-financiero con curva S y valor ganado, el reporte diario, las órdenes de cambio, los pendientes y RFI, y las liberaciones y pruebas de calidad de la obra.
Hojas:
Avance: captura el importe de cada partida y su % de avance real; abajo, cada semana, el % programado (de tu programa) y el real. Calcula SPI y CPI como la calculadora de valor ganado de ObraLab (SPI = EV/PV, CPI = EV/AC).
Reporte diario: una fila por día. Es tu respaldo para la bitácora oficial que exige el Reglamento de la Ley de Edificaciones para el Municipio de Tijuana (art. 17); anota el número de asiento.
Órdenes de cambio: ningún trabajo extra se ejecuta sin orden firmada (cláusula de ÓRDENES DE CAMBIO). El total autorizado se suma al contrato.
Pendientes y RFI: el estatus y los días vencidos se calculan solos contra la fecha de hoy.
Liberaciones y pruebas: para concreto captura f'c de proyecto y resistencia obtenida; marca automáticamente si cumple. Para la liberación de colados usa también los checklists de ObraLab (Liberación de colado, Cimentación, Estructura).

## Avance
VÉRTICE · Ingeniería, Arquitectura y Proyectos
AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y VALOR GANADO
Obra:
Contrato:
Partida | Importe contratado | Peso | % avance real | Avance ponderado | Importe ejecutado
Preliminares y demoliciones | 40000 | 4% | 100% | 4% | 40000
Albañilería y tablaroca | 220000 | 22% | 65% | 14.3% | 143000
Plafones | 140000 | 14% | 40% | 5.6% | 56000
Instalación eléctrica | 200000 | 20% | 35% | 7% | 70000
Instalación hidrosanitaria | 60000 | 6% | 50% | 3% | 30000
Pisos y recubrimientos | 160000 | 16% | 0% | 0% | 0
Pintura y acabados | 100000 | 10% | 0% | 0% | 0
Limpieza y entrega | 80000 | 8% | 0% | 0% | 0
|  | 0% |  | 0% | 0
|  | 0% |  | 0% | 0
|  | 0% |  | 0% | 0
|  | 0% |  | 0% | 0
|  | 0% |  | 0% | 0
|  | 0% |  | 0% | 0
|  | 0% |  | 0% | 0
TOTAL | 1000000 | 100% |  | 33.9% | 339000
Seguimiento semanal
Semana | Fecha de corte | % programado acumulado | % real acumulado | Desviación | Valor planeado PV | Valor ganado EV | Costo real AC | SPI | CPI
1 | 2026-10-24 | 3% | 2% | -1% | 30000 | 20000 | 16600 | 0.66667 | 1.2048
2 | 2026-10-31 | 10% | 8% | -2% | 100000 | 80000 | 66400 | 0.8 | 1.2048
3 | 2026-11-07 | 21% | 18% | -3% | 210000 | 180000 | 149400 | 0.85714 | 1.2048
4 | 2026-11-14 | 35% | 31% | -4% | 350000 | 310000 | 257300 | 0.88571 | 1.2048
5 | 2026-11-21 | 50% |  |  | 500000
6 | 2026-11-28 | 65% |  |  | 650000
7 | 2026-12-05 | 78% |  |  | 780000
8 | 2026-12-12 | 88% |  |  | 880000
9 | 2026-12-19 | 95% |  |  | 950000
10 | 2026-12-26 | 100% |  |  | 1000000
11 | 2027-01-02 | 100% |  |  | 1000000
12 | 2027-01-09 | 100% |  |  | 1000000
13 | 2027-01-16
14 | 2027-01-23
15 | 2027-01-30
16 | 2027-02-06
17 | 2027-02-13
18 | 2027-02-20
19 | 2027-02-27
20 | 2027-03-06
21 | 2027-03-13
22 | 2027-03-20
23 | 2027-03-27
24 | 2027-04-03
25 | 2027-04-10
26 | 2027-04-17
27 | 2027-04-24
28 | 2027-05-01
29 | 2027-05-08
30 | 2027-05-15
SPI / CPI: ≥ 1.00 verde, 0.90–0.99 ámbar, < 0.90 rojo. SPI < 1 = vas atrasado; CPI < 1 = gastas más de lo que ganas. El costo real AC es costo, sin utilidad.

## Reporte diario
VÉRTICE · Ingeniería, Arquitectura y Proyectos
REPORTE DIARIO DE OBRA
Obra:
Contrato:
Fecha | Clima | Personal propio | Personal subcontratistas | Equipo activo | Actividades realizadas (frente / eje / nivel) | Cantidades ejecutadas | Incidencias / retrasos y causa | Instrucciones recibidas | Asiento de bitácora No. | Fotos (carpeta) | Elaboró
2026-10-19 | Despejado | 8 | 6 | Andamio (4 cuerpos) | Trazo y bastidor de muros de tablaroca ejes B-D / 2 | 38 m² de bastidor | Llegó tarde el material de canal (2 h) | Supervisión pide cambiar altura de plafón en baños a 2.70 m | 12 | RD-001 | Superintendente
2026-10-20 | Lluvia ligera | 8 | 6 | Andamio (4 cuerpos) | Forrado de muros 1 cara; ranurado para salidas eléctricas | 52 m² forrado | Ninguna |  | 13 | RD-002 | Superintendente

## Órdenes de cambio
VÉRTICE · Ingeniería, Arquitectura y Proyectos
REGISTRO DE ÓRDENES DE CAMBIO
Obra:
Contrato:
No. | Fecha | Descripción del cambio | Origen | Importe (+/-) sin IVA | Días de plazo (+/-) | Estatus | Fecha de autorización | Autorizó | Asiento de bitácora
OC-01 | 2026-10-20 | Cambio de altura de plafón en baños de 3.00 a 2.70 m con registro | Propietario | 4800 | 0 | Autorizada | 2026-10-22 | Representante del propietario | 13 | Importe autorizado | 4800
OC-02 | 2026-10-23 | Cuatro contactos adicionales en área de cajas | Proyecto | 3560 | 1 | Propuesta |  |  |  | Importe en trámite | 3560
[10 empty] | Días de prórroga autorizados | 0
[10 empty] | Monto original del contrato | 0
[10 empty] | Monto vigente (original + autorizadas) | 4800
[10 empty] | Variación sobre el original | 0%
Sin orden firmada no se ejecuta ni se cobra (cláusula de ÓRDENES DE CAMBIO; art. 2500 CC B.C. en precio alzado).

## Pendientes y RFI
VÉRTICE · Ingeniería, Arquitectura y Proyectos
PENDIENTES, MINUTAS Y CONSULTAS TÉCNICAS (RFI)
Obra:
Contrato:
No. | Fecha | Tipo | Tema / pregunta | Responsable | Fecha compromiso | Fecha de cierre | Estatus | Días vencido | Respuesta / acuerdo
RFI-01 | 2026-10-19 | RFI | Confirmar modelo de luminaria en área de cajas | Proyectista | 2026-10-22 | 2026-10-21 | Cerrado | 0 | Se confirma luminaria 60×60 4000 K
P-01 | 2026-10-21 | Pendiente | Entrega de planos de cocineta por el propietario | Propietario | 2026-10-24 |  | Abierto | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Formulas:
Estatus = IF([Tema / pregunta]="","",IF([Fecha de cierre]<>"","Cerrado",IF(AND([Fecha compromiso]<>"",[Fecha compromiso]<TODAY()),"Vencido","Abierto")))
Días vencido = IF(AND([Tema / pregunta]<>"",[Fecha de cierre]="",[Fecha compromiso]<>"",[Fecha compromiso]<TODAY()),TODAY()-[Fecha compromiso],0)

## Liberaciones y pruebas
VÉRTICE · Ingeniería, Arquitectura y Proyectos
LIBERACIONES DE CALIDAD Y PRUEBAS DE LABORATORIO
Obra:
Contrato:
Fecha | Elemento | Eje / nivel | Tipo de liberación o prueba | Especificación (p. ej. f'c kg/cm²) | Resultado obtenido | % de cumplimiento | ¿Cumple? | Laboratorio / informe | Liberó | Asiento bitácora | Observaciones
2026-11-16 | Losa de entrepiso | Ejes 1-3 / A-C, N1 | Resistencia de concreto 28 días | 250 | 262 | 104.8% | Sí | Lab. ejemplo / INF-118 | DRO | 20
2026-10-25 | Relleno compactado | Rampa de acceso | Compactación Proctor | 0.95 | 0.93 | 97.89% | No | Lab. ejemplo / INF-097 | Supervisión | 15 | Recompactar y volver a probar