## Instrucciones
VÉRTICE · Ingeniería, Arquitectura y Proyectos
ESTIMACIÓN DE OBRA CON NÚMEROS GENERADORES
Captura
Celdas amarillas con texto azul = datos que capturas. Texto negro = fórmulas: no escribas encima. La fila de ejemplo muestra el formato esperado; sustitúyela por tus datos.
Para qué sirve:
Integra la estimación (cobro periódico) de un contrato a precios unitarios: catálogo contratado, números generadores, acumulados, carátula con amortización de anticipo, fondo de garantía, IVA y neto a pagar, y reporte fotográfico.
Cómo se llena cada periodo:
1. «Datos»: número de estimación, periodo, porcentajes del contrato (cláusulas de ANTICIPO y ESTIMACIONES).
2. «Catálogo»: el catálogo del Anexo B del contrato (clave, concepto, unidad, cantidad y PU). La «cantidad acumulada anterior» es la acumulada de la estimación pasada: copia la columna I de la estimación anterior como valores.
3. «Generadores»: una fila por medición (eje, nivel, largo, ancho, alto, piezas). Las celdas vacías no cuentan en el producto. Usa signo -1 para descontar huecos. La cantidad de cada clave pasa sola al catálogo.
4. «Carátula»: revisa y firma. Si el contrato prevé la retención de IVA del art. 1-A fr. IV LIVA, captura 6 % en Datos; si no, déjalo en 0.
Reglas que ya trae el libro:
Marca EXCEDE cuando el acumulado supera la cantidad contratada: eso es un volumen adicional que requiere orden de cambio o PU extraordinario (cláusula CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO).
La base del IVA es la estimación menos la amortización del anticipo (el anticipo ya se facturó con IVA). El fondo de garantía es una retención de pago y no reduce la base del IVA.
Para medir cantidades en campo apóyate en las calculadoras de ObraLab (concreto, block, tablaroca, plafón, pintura, acero).

## Carátula
VÉRTICE · Ingeniería, Arquitectura y Proyectos
CARÁTULA DE ESTIMACIÓN
Obra:
Contrato:
Estimación No. | 1
Periodo | 19/10/2026 al 01/11/2026
Contratista | Vértice Ingeniería, Arquitectura y Proyectos
Cliente | 0
RESUMEN DEL CONTRATO
Importe de trabajos ejecutados en el periodo | 115192.35 |  | Monto del contrato | 527050
(-) Amortización del anticipo | -34557.71 |  | Estimado acumulado (incluye ésta) | 196205.85
Subtotal (base del IVA) | 80634.64 |  | Avance financiero | 37.23%
(+) IVA | 6450.77 |  | Anticipo otorgado | 158115
Total de la estimación (importe del CFDI) | 87085.41 |  | Anticipo amortizado acumulado | 58861.76
(-) Retención de IVA | 0 |  | Saldo de anticipo por amortizar | 99253.24
(-) Retención fondo de garantía | -5759.62 |  | Fondo de garantía acumulado | 9810.29
(-) Otras deducciones | 0 |  | Saldo del contrato por estimar | 330844.15
NETO A PAGAR | 81325.79
Alertas del catálogo: | Sin conceptos excedidos
El pago de esta estimación no implica la aceptación de los trabajos (ver cláusula de pago del contrato).
____________________________ |  | ____________________________ |  | ____________________________
Elaboró — superintendente del contratista |  | Revisó — supervisión |  | Autorizó — propietario

## Datos
VÉRTICE · Ingeniería, Arquitectura y Proyectos
ESTIMACIÓN — DATOS DEL CONTRATO
Obra:
Contrato:
Contratista | Vértice Ingeniería, Arquitectura y Proyectos
Cliente / propietario
Estimación número | 1
Periodo del | 2026-10-19
Periodo al | 2026-11-01
Monto del contrato (sin IVA) | 527050 | Suma del catálogo contratado
Anticipo otorgado | 30%
Fondo de garantía | 5%
IVA | 8% | 8 % región fronteriza norte (Decreto vigente hasta 31-dic-2026)
Retención de IVA (si aplica) | 0% | Sólo si aplica art. 1-A fr. IV LIVA; normalmente 0
Otras deducciones (penas, cargos) | 0
Concepto de otras deducciones

## Catálogo
VÉRTICE · Ingeniería, Arquitectura y Proyectos
CATÁLOGO, AVANCE Y ESTIMACIÓN DEL PERIODO
Obra:
Contrato:
Clave | Concepto | Unidad | Cantidad contratada | P.U. (sin IVA) | Importe contratado | Cant. acumulada anterior | Cant. esta estimación | Cant. acumulada actual | Importe esta estimación | Importe acumulado | Cant. por ejecutar | % avance | Alerta
PRE-01 | Demolición de muros de block y retiro de escombro fuera de obra | m² | 45 | 185 | 8325 | 13.5 | 23.31 | 36.81 | 4312.35 | 6809.85 | 8.19 | 81.8%
TAB-01 | Muro de tablaroca 1 cara, bastidor cal. 26 @ 61 cm, juntas y cinta | m² | 210 | 520 | 109200 | 63 | 37.5 | 100.5 | 19500 | 52260 | 109.5 | 47.86%
TAB-02 | Plafón de tablaroca a 3.00 m, incluye colgantes y canaleta | m² | 180 | 610 | 109800 | 54 | 60 | 114 | 36600 | 69540 | 66 | 63.33%
ELE-01 | Salida eléctrica de contacto dúplex, cable cal. 12, tubería conduit | sal | 48 | 890 | 42720 | 14.4 | 12 | 26.4 | 10680 | 23496 | 21.6 | 55%
ELE-02 | Salida de alumbrado con luminaria LED de empotrar 60×60 | sal | 36 | 1650 | 59400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0%
HID-01 | Salida hidráulica y sanitaria para lavabo, PVC y CPVC | sal | 6 | 2350 | 14100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0%
PIS-01 | Piso porcelánico 60×60 asentado con adhesivo, incluye boquilla | m² | 175 | 735 | 128625 | 0 | 60 | 60 | 44100 | 44100 | 115 | 34.29%
PIN-01 | Pintura vinílica 2 manos sobre tablaroca, incluye sellador | m² | 560 | 98 | 54880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TOTALES |  |  |  | 527050 |  |  |  | 115192.35 | 196205.85 |  | 37.23%

## Generadores
VÉRTICE · Ingeniería, Arquitectura y Proyectos
NÚMEROS GENERADORES
Obra:
Contrato:
Clave | Eje / nivel / ubicación | Descripción de la medición | Largo | Ancho | Alto / espesor | Piezas | Signo (1 / -1) | Parcial | Cantidad | Croquis / foto
PRE-01 | Eje 1 / A-C | Muro divisorio a demoler | 9 |  | 2.8 | 1 | 1 | 25.2 | 25.2
PRE-01 | Eje 1 / A-C | Hueco de puerta existente | 0.9 |  | 2.1 | 1 | -1 | 1.89 | -1.89
TAB-01 | Ejes B-D / 2 | Muro de tablaroca sala de juntas | 12.5 |  | 3 | 1 | 1 | 37.5 | 37.5
TAB-02 | Área de ventas | Plafón zona A | 8 | 7.5 |  | 1 | 1 | 60 | 60
ELE-01 | Muro eje C | Contactos dúplex |  |  |  | 12 | 1 | 12 | 12
PIS-01 | Área de ventas | Piso porcelánico zona A | 8 | 7.5 |  | 1 | 1 | 60 | 60
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0

## Reporte fotográfico
VÉRTICE · Ingeniería, Arquitectura y Proyectos
REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN
Obra:
Contrato:
Foto 1 (inserta la imagen aquí) | Foto 2 (inserta la imagen aquí)
Clave / ubicación: | Clave / ubicación:
Descripción: | Descripción:
Foto 3 (inserta la imagen aquí) | Foto 4 (inserta la imagen aquí)
Clave / ubicación: | Clave / ubicación:
Descripción: | Descripción:
Foto 5 (inserta la imagen aquí) | Foto 6 (inserta la imagen aquí)
Clave / ubicación: | Clave / ubicación:
Descripción: | Descripción:
Foto 7 (inserta la imagen aquí) | Foto 8 (inserta la imagen aquí)
Clave / ubicación: | Clave / ubicación:
Descripción: | Descripción: