## Instrucciones
VÉRTICE · Ingeniería, Arquitectura y Proyectos
FLUJO DE CAJA SEMANAL DE OBRA
Captura
Celdas amarillas con texto azul = datos que capturas. Texto negro = fórmulas: no escribas encima. La fila de ejemplo muestra el formato esperado; sustitúyela por tus datos.
Para qué sirve:
Proyecta cobros y pagos semana a semana a partir del costo programado, el anticipo, las estimaciones, la retención del fondo de garantía y el crédito de proveedores; calcula cuánto dinero tienes que poner (necesidad máxima de financiamiento) y lo que cuesta.
Cómo se llena:
1. En «Datos» captura el monto del contrato, el costo presupuestado y las condiciones de pago del contrato (mismas cláusulas de ANTICIPO, ESTIMACIONES y FONDO DE GARANTÍA).
2. En «Flujo semanal», columna C, captura el costo programado de cada semana (sale del programa de obra de VERTICE-CALCULO: programa.costo_por_semana()). La celda de control debajo de la tabla debe coincidir con el costo presupuestado.
3. Cada semana captura en Q y R lo que realmente cobraste y pagaste: el libro compara el acumulado real contra el proyectado.
Notas:
Todo está SIN IVA: el IVA se traslada y acredita aparte. Para el IVA en la frontera norte usa la tasa del Decreto vigente (8 % hasta el 31-dic-2026).
La lógica es la misma de vertice/programa.py → flujo_de_caja(): anticipo en la semana 1, estimaciones cada N semanas, cobro con desfase, material con crédito, nómina la misma semana y el resto con una semana de desfase.

## Datos
VÉRTICE · Ingeniería, Arquitectura y Proyectos
FLUJO DE CAJA — DATOS
Obra:
Contrato:
Fecha de inicio de obra | 2026-10-19
Monto del contrato (sin IVA) | 1000000
Costo total presupuestado (sin IVA) | 800000 | Costo directo + indirectos de campo, sin utilidad (de tu presupuesto)
Anticipo | 30%
Fondo de garantía retenido | 5%
Periodo de estimación (semanas) | 2
Semanas que tarda el cliente en pagar | 2
Semanas después del fin para devolver el fondo | 4
Fracción del costo que es material | 55%
Crédito de proveedores (semanas) | 2
Fracción del costo que es mano de obra | 35% | Se paga la misma semana (nómina)
Resto (subcontratos e indirectos), 1 semana de desfase | 10%
Tasa anual de financiamiento | 14%
IVA (sólo informativo) | 8%
RESULTADOS
Semana final de obra | 10
Necesidad máxima de financiamiento | 0
Semana de mayor necesidad | -
Costo financiero estimado | 0
Utilidad bruta proyectada (antes de financiamiento) | 200000
Utilidad neta proyectada | 200000
Margen sobre contrato | 20%
Última semana con captura real | -
Diferencia real vs proyectado a esa semana | 0 | Negativo = traes menos caja de la proyectada

## Flujo semanal
VÉRTICE · Ingeniería, Arquitectura y Proyectos
FLUJO DE CAJA SEMANAL (SIN IVA)
Obra:
Contrato:
Semana | Inicia | Costo programado | % avance semanal | Estimación | Amortiz. anticipo | Fondo garantía | Neto a cobrar | COBROS proyectados | Pago material | Pago mano de obra | Otros pagos | PAGOS proyectados | Saldo semanal | Acumulado proyectado | Costo financiero | Cobro REAL | Pago REAL | Acumulado REAL | Real − proyectado
1 | 2026-10-19 | 24000 | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 8400 | 0 | 8400 | 291600 | 291600 | 0
2 | 2026-10-26 | 56000 | 7% | 100000 | 30000 | 5000 | 65000 | 0 | 0 | 19600 | 2400 | 22000 | -22000 | 269600 | 0
3 | 2026-11-02 | 88000 | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13200 | 30800 | 5600 | 49600 | -49600 | 220000 | 0
4 | 2026-11-09 | 112000 | 14% | 250000 | 75000 | 12500 | 162500 | 65000 | 30800 | 39200 | 8800 | 78800 | -13800 | 206200 | 0
5 | 2026-11-16 | 120000 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48400 | 42000 | 11200 | 101600 | -101600 | 104600 | 0
6 | 2026-11-23 | 120000 | 15% | 300000 | 90000 | 15000 | 195000 | 162500 | 61600 | 42000 | 12000 | 115600 | 46900 | 151500 | 0
7 | 2026-11-30 | 104000 | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 36400 | 12000 | 114400 | -114400 | 37100 | 0
8 | 2026-12-07 | 80000 | 10% | 230000 | 69000 | 11500 | 149500 | 195000 | 66000 | 28000 | 10400 | 104400 | 90600 | 127700 | 0
9 | 2026-12-14 | 56000 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57200 | 19600 | 8000 | 84800 | -84800 | 42900 | 0
10 | 2026-12-21 | 40000 | 5% | 120000 | 36000 | 6000 | 78000 | 149500 | 44000 | 14000 | 5600 | 63600 | 85900 | 128800 | 0
11 | 2026-12-28 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30800 | 0 | 4000 | 34800 | -34800 | 94000 | 0
12 | 2027-01-04 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 22000 | 0 | 0 | 22000 | 56000 | 150000 | 0
13 | 2027-01-11 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0
14 | 2027-01-18 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0
15 | 2027-01-25 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0
16 | 2027-02-01 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 200000 | 0
17 | 2027-02-08 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
18 | 2027-02-15 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
19 | 2027-02-22 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
20 | 2027-03-01 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
21 | 2027-03-08 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
22 | 2027-03-15 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
23 | 2027-03-22 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
24 | 2027-03-29 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
25 | 2027-04-05 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
26 | 2027-04-12 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
27 | 2027-04-19 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
28 | 2027-04-26 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
29 | 2027-05-03 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
30 | 2027-05-10 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
31 | 2027-05-17 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
32 | 2027-05-24 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
33 | 2027-05-31 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
34 | 2027-06-07 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
35 | 2027-06-14 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
36 | 2027-06-21 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
37 | 2027-06-28 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
38 | 2027-07-05 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
39 | 2027-07-12 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
40 | 2027-07-19 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
41 | 2027-07-26 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
42 | 2027-08-02 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
43 | 2027-08-09 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
44 | 2027-08-16 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
45 | 2027-08-23 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
46 | 2027-08-30 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
47 | 2027-09-06 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
48 | 2027-09-13 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
49 | 2027-09-20 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
50 | 2027-09-27 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
51 | 2027-10-04 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
52 | 2027-10-11 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
TOTAL |  | 800000 |  | 1000000 | 300000 | 50000 | 650000 | 1000000 | 440000 | 280000 | 80000 | 800000 | 200000 |  | 0 | 0 | 0
| Control: | Cuadra con el presupuesto
Columnas Q y R: captura lo cobrado y pagado cada semana; S y T se llenan solas y comparan contra lo proyectado.
Formulas:
Inicia = Datos!$B6+7*([Semana]-1)