## Programa
ID | Actividad | Partida | Duración (días) | Predecesoras | Inicio temprano | Fin temprano | Inicio tardío | Fin tardío | Holgura | Crítica | Costo | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13
A01 | Excavación de cimentación | Cimentación | 4.5 |  | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 |  | Sí | 14536.4579 | bar: S1
A02 | Plantillas | Cimentación | 1 | A01 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 |  | Sí | 6234.6275 | bar: S1
A03 | Cimbra de cimentación | Cimentación | 5 | A02 | 5.5 | 10.5 | 5.5 | 10.5 |  | Sí | 13045.2008 | bar: S1 to S2
A04 | Acero de cimentación y columnas | Estructura | 3 | A02 | 5.5 | 8.5 | 7.5 | 10.5 |  |  | 41474.4465 | bar: S1 to S2
A05 | Muros de block (dos niveles) | Albañilería | 8 | A03, A04 | 10.5 | 18.5 | 10.5 | 18.5 |  | Sí | 151178.8605 | bar: S2 to S4
A06 | Castillos | Albañilería | 9 | A05 | 18.5 | 27.5 | 18.5 | 27.5 |  | Sí | 69269.7887 | bar: S4 to S5
A07 | Dalas | Albañilería | 8 | A06 | 27.5 | 35.5 | 27.5 | 35.5 |  | Sí | 43563.72 | bar: S5 to S6
A08 | Cimbra de losas, trabes y columnas | Estructura | 7 | A07 | 35.5 | 42.5 | 35.5 | 42.5 |  | Sí | 38249.8171 | bar: S6 to S8
A11 | Instalación eléctrica | Instalaciones | 14 | A07 | 35.5 | 49.5 | 37 | 51 |  |  | 39326.1743 | bar: S6 to S9
A12 | Instalación hidrosanitaria | Instalaciones | 7.5 | A07 | 35.5 | 43 | 43.5 | 51 |  |  | 20224.8896 | bar: S6 to S8
A09 | Acero de losas | Estructura | 5.5 | A08 | 42.5 | 48 | 42.5 | 48 |  | Sí | 113067.8626 | bar: S8
A10 | Colados (cimentación y losas) | Estructura | 3 | A09 | 48 | 51 | 48 | 51 |  | Sí | 122534.2227 | bar: S9
A13 | Firmes | Albañilería | 3 | A10, A12 | 51 | 54 | 58 | 61 |  |  | 47147.4159 | bar: S9
A14 | Aplanados | Acabados | 10 | A11, A12, A10 | 51 | 61 | 51 | 61 |  | Sí | 111569.2217 | bar: S9 to S11
A15 | Impermeabilización | Acabados | 2 | A10 | 51 | 53 | 70.5 | 72.5 |  |  | 4391.4455 | bar: S9
A16 | Pisos cerámicos | Acabados | 5 | A13, A14 | 61 | 66 | 61 | 66 |  | Sí | 26961.0785 | bar: S11
A17 | Pintura | Acabados | 6.5 | A16 | 66 | 72.5 | 66 | 72.5 |  | Sí | 17975.4826 | bar: S12 to S13

## Flujo de caja
Semana | Costo programado | Ingresos | Egresos | Saldo | Acumulado
1 | 28988.01 | 264225.21 | 10145.8
2 | 74648.76 | 0 | 29025.87
3 | 113384.15 | 0 | 63092.73
4 | 51780.22 | 67363.9 | 70518.31
5 | 40551.91 | 0 | 81732.47
6 | 35435.02 | 107356.84 | 44936.57
7 | 65819.54 | 0 | 48883.89
8 | 135350.72 | 49391.51 | 73443.97
9 | 211757.37 | 0 | 123850.9
10 | 66941.53 | 130760.67 | 119048.17
11 | 38118 | 0 | 136502.01
12 | 16592.75 | 181154.29 | 46437.11
13 | 1382.73 | 0 | 23108.13
14 | 0 | 35561.99 | 9264.29
15 | 0 | 898.77 | 760.5
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 44037.54 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
necesidad max financiamiento | 182082.56
costo financiamiento | 1349.89
pct financiamiento sobre costo | 0.15
utilidad bruta | 0
semanas obra | 13

## Curva S
Semana | Costo acumulado | % acumulado
1 | 28988.01 | 3.291%
2 | 103636.77 | 11.77%
3 | 217020.91 | 24.64%
4 | 268801.13 | 30.52%
5 | 309353.04 | 35.12%
6 | 344788.06 | 39.15%
7 | 410607.61 | 46.62%
8 | 545958.33 | 61.99%
9 | 757715.7 | 86.03%
10 | 824657.23 | 93.63%
11 | 862775.23 | 97.96%
12 | 879367.98 | 99.84%
13 | 880750.71 | 100%